## datos
Id. | Fase | Tarea | Subtarea | Responsable | Lugar | Desde | Hasta | Días | Mes | Importes PR | Horas PR | Importes real | Horas Reales
1 | 1. Lanzamiento del proyecto | 1. Organización de equipos | Seleccionar equipo de trabajo | AR | Oficinas | 2008-01-01 | 2008-01-05 | 4 | 2008-01-01 | 3456 | 64 | 5400 | 67
2 | 1. Lanzamiento del proyecto | 2. Determinación del alcance | Calcular alcance del proyecto | AR | Oficinas | 2008-01-02 | 2008-01-06 | 4 | 2008-01-02 | 5420 | 64 | 4356 | 70
3 | 1. Lanzamiento del proyecto | 3. Planificación del proyecto | Planificar el proyecto | AR | Oficinas | 2008-01-03 | 2008-01-07 | 4 | 2008-01-03 | 4567 | 64 | 5466 | 80
4 | 2. Diseño del portal | 1. Entornos de desarrollo y pruebas | Licencias de software | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-10 | 2008-02-18 | 8 | 2008-02-10 | 9867 | 128 | 10213 | 120
5 | 2. Diseño del portal | 1. Entornos de desarrollo y pruebas | Instalación software en entorno desarrollo y pruebas | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-11 | 2008-02-19 | 8 | 2008-02-11 | 9867 | 128 | 10534 | 130
6 | 2. Diseño del portal | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño de estructura de navegación | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-12 | 2008-02-20 | 8 | 2008-02-12 | 9867 | 128 | 8764 | 128
7 | 2. Diseño del portal | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño de procesos de gestión de contenidos | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-13 | 2008-02-21 | 8 | 2008-02-13 | 9867 | 128 | 9085 | 200
8 | 2. Diseño del portal | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño funcional de productos y servicios | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-14 | 2008-02-22 | 8 | 2008-02-14 | 9867 | 128 | 9445 | 129
9 | 2. Diseño del portal | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño técnico y funcional aprobado | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-15 | 2008-02-23 | 8 | 2008-02-15 | 9867 | 128 | 9805 | 122
10 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño de arquitectura y seguridad | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-16 | 2008-02-24 | 8 | 2008-02-16 | 9867 | 128 | 10165 | 132
11 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño plantillas de contenidos | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-17 | 2008-02-25 | 8 | 2008-02-17 | 9867 | 128 | 10525 | 130
12 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño de interfaces | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-18 | 2008-02-26 | 8 | 2008-02-18 | 9867 | 128 | 10885 | 202
13 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño del modelo de datos | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-19 | 2008-02-27 | 8 | 2008-02-19 | 9867 | 128 | 9542 | 131
14 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño técnico aprobado | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-20 | 2008-02-28 | 8 | 2008-02-20 | 9867 | 128 | 9902 | 124
15 | 2. Diseño del portal | 4. Obtención prototipo operativo | Desarrollo del prototipo | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-21 | 2008-02-29 | 8 | 2008-02-21 | 9867 | 128 | 10262 | 134
16 | 2. Diseño del portal | 4. Obtención prototipo operativo | Evaluación y pruebas prototipo | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-22 | 2008-03-01 | 8 | 2008-02-22 | 9867 | 128 | 10622 | 132
17 | 2. Diseño del portal | 4. Obtención prototipo operativo | Aprobación prototipo finalizado | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-23 | 2008-03-02 | 8 | 2008-02-23 | 9867 | 128 | 10982 | 204
18 | 3. Construcción de la solución | 1. Construcción de gráficos | Construcción de gráficos | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-01 | 2008-03-10 | 9 | 2008-03-01 | 11234 | 144 | 12216 | 134
19 | 3. Construcción de la solución | 2. Parametrización | Parametrización | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-02 | 2008-03-11 | 9 | 2008-03-02 | 11234 | 144 | 9867 | 140
20 | 3. Construcción de la solución | 3. Pruebas interfaces | Pruebas interfaces | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-03 | 2008-03-12 | 9 | 2008-03-03 | 11234 | 144 | 10323 | 150
21 | 3. Construcción de la solución | 4. Formación | Formación | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-04 | 2008-03-13 | 9 | 2008-03-04 | 11234 | 144 | 10779 | 160
22 | 3. Construcción de la solución | 5. Pruebas | Pruebas | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-05 | 2008-03-14 | 9 | 2008-03-05 | 11234 | 144 | 11235 | 134
23 | 3. Construcción de la solución | 6. Prueba y aprobación final de la solución | Prueba y aprobación final de la solución | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-04-05 | 2008-04-15 | 10 | 2008-04-05 | 13343 | 160 | 10982 | 170
24 | 4. Implantación de la solución | 1. Migración de datos final | Migración de datos final | RT+TI+LM | Oficinas+Empresa | 2008-04-06 | 2008-04-16 | 10 | 2008-04-06 | 13343 | 160 | 12216 | 165
25 | 4. Implantación de la solución | 2. Pruebas finales | Pruebas finales | RT+TI+LM | Oficinas+Empresa | 2008-04-07 | 2008-04-17 | 10 | 2008-04-07 | 13343 | 160 | 9867 | 158
26 | 4. Implantación de la solución | 3. Documentación final | Documentación final | RT+TI+LM | Oficinas+Empresa | 2008-04-08 | 2008-04-18 | 10 | 2008-04-08 | 13343 | 160 | 10323 | 174
27 | 4. Implantación de la solución | 4. Documentación y formación usuarios finalizada | Documentación y formación usuarios finalizada | RT+TI+LM | Oficinas+Empresa | 2008-04-09 | 2008-04-19 | 10 | 2008-04-09 | 13343 | 160 | 10779 | 169
28 | 5. Puesta en marcha de la solución | 1. Arranque de la solución | Arranque de la solución | TI+LM+RE | Oficinas+Empresa | 2008-05-01 | 2008-05-10 | 9 | 2008-05-01 | 11234 | 144 | 11235 | 162
29 | 5. Puesta en marcha de la solución | 2. Apoyo en la postimplantación | Apoyo en la postimplantación | TI+LM+RE | Oficinas+Empresa | 2008-05-02 | 2008-05-11 | 9 | 2008-05-02 | 11234 | 144 | 10982 | 178
30 | 5. Puesta en marcha de la solución | 3. Definición de mejoras | Definición de mejoras | TI+LM+RE | Oficinas+Empresa | 2008-05-03 | 2008-05-12 | 9 | 2008-05-03 | 13343 | 144 | 12216 | 173
31 | 5. Puesta en marcha de la solución | 4. Cierre del proyecto | Cierre del proyecto | TI+LM+RE | Oficinas+Empresa | 2008-05-04 | 2008-05-13 | 9 | 2008-05-04 | 13343 | 144 | 9867 | 166
Formulas:
Mes = +[Desde]

## 1
Suma de Días
Fase | Desde | Hasta | Total
1. Lanzamiento del proyecto | 2008-01-01 | 2008-01-05 | 4
| 2008-01-02 | 2008-01-06 | 4
| 2008-01-03 | 2008-01-07 | 4
2. Diseño del portal | 2008-02-10 | 2008-02-18 | 8
| 2008-02-11 | 2008-02-19 | 8
| 2008-02-12 | 2008-02-20 | 8
| 2008-02-13 | 2008-02-21 | 8
| 2008-02-14 | 2008-02-22 | 8
| 2008-02-15 | 2008-02-23 | 8
| 2008-02-16 | 2008-02-24 | 8
| 2008-02-17 | 2008-02-25 | 8
| 2008-02-18 | 2008-02-26 | 8
| 2008-02-19 | 2008-02-27 | 8
| 2008-02-20 | 2008-02-28 | 8
| 2008-02-21 | 2008-02-29 | 8
| 2008-02-22 | 2008-03-01 | 8
| 2008-02-23 | 2008-03-02 | 8
3. Construcción de la solución | 2008-03-01 | 2008-03-10 | 9
| 2008-03-02 | 2008-03-11 | 9
| 2008-03-03 | 2008-03-12 | 9
| 2008-03-04 | 2008-03-13 | 9
| 2008-03-05 | 2008-03-14 | 9
| 2008-04-05 | 2008-04-15 | 10
4. Implantación de la solución | 2008-04-06 | 2008-04-16 | 10
| 2008-04-07 | 2008-04-17 | 10
| 2008-04-08 | 2008-04-18 | 10
| 2008-04-09 | 2008-04-19 | 10
5. Puesta en marcha de la solución | 2008-05-01 | 2008-05-10 | 9
| 2008-05-02 | 2008-05-11 | 9
| 2008-05-03 | 2008-05-12 | 9
| 2008-05-04 | 2008-05-13 | 9
Total general |  |  | 255

## 2
Datos
Fase | Responsable | Subtarea | Horas PR | Horas Reales
1. Lanzamiento del proyecto | AR | Calcular alcance del proyecto | 64 | 70
1. Lanzamiento del proyecto | AR | Planificar el proyecto | 64 | 80
1. Lanzamiento del proyecto | AR | Seleccionar equipo de trabajo | 64 | 67
2. Diseño del portal | AR+SJ | Aprobación prototipo finalizado | 128 | 204
2. Diseño del portal | AR+SJ | Desarrollo del prototipo | 128 | 134
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño de arquitectura y seguridad | 128 | 132
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño de estructura de navegación | 128 | 128
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño de interfaces | 128 | 202
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño de procesos de gestión de contenidos | 128 | 200
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño del modelo de datos | 128 | 131
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño funcional de productos y servicios | 128 | 129
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño plantillas de contenidos | 128 | 130
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño técnico aprobado | 128 | 124
2. Diseño del portal | AR+SJ | Diseño técnico y funcional aprobado | 128 | 122
2. Diseño del portal | AR+SJ | Evaluación y pruebas prototipo | 128 | 132
2. Diseño del portal | AR+SJ | Instalación software en entorno desarrollo y pruebas | 128 | 130
2. Diseño del portal | AR+SJ | Licencias de software | 128 | 120
3. Construcción de la solución | SJ+RT+TI | Construcción de gráficos | 144 | 134
3. Construcción de la solución | SJ+RT+TI | Formación | 144 | 160
3. Construcción de la solución | SJ+RT+TI | Parametrización | 144 | 140
3. Construcción de la solución | SJ+RT+TI | Prueba y aprobación final de la solución | 160 | 170
3. Construcción de la solución | SJ+RT+TI | Pruebas | 144 | 134
3. Construcción de la solución | SJ+RT+TI | Pruebas interfaces | 144 | 150
4. Implantación de la solución | RT+TI+LM | Documentación y formación usuarios finalizada | 160 | 169
4. Implantación de la solución | RT+TI+LM | Documentación final | 160 | 174
4. Implantación de la solución | RT+TI+LM | Migración de datos final | 160 | 165
4. Implantación de la solución | RT+TI+LM | Pruebas finales | 160 | 158
5. Puesta en marcha de la solución | TI+LM+RE | Apoyo en la postimplantación | 144 | 178
5. Puesta en marcha de la solución | TI+LM+RE | Arranque de la solución | 144 | 162
5. Puesta en marcha de la solución | TI+LM+RE | Cierre del proyecto | 144 | 166
5. Puesta en marcha de la solución | TI+LM+RE | Definición de mejoras | 144 | 173
Total general |  |  | 4080 | 4468