## datos
Id. | Fase | Tarea | Subtarea | Responsable | Lugar | Desde | Hasta | Días | Mes | Importes PR | Horas PR | Importes real | Horas Reales
1 | 1. Lanzamiento del proyecto | 1. Organización de equipos | Seleccionar equipo de trabajo | AR | Oficinas | 2008-01-01 | 2008-01-05 | 4 | 2008-01-01 | 3456 | 64 | 5400 | 67
2 | 1. Lanzamiento del proyecto | 2. Determinación del alcance | Calcular alcance del proyecto | AR | Oficinas | 2008-01-02 | 2008-01-06 | 4 | 2008-01-02 | 5420 | 64 | 4356 | 70
3 | 1. Lanzamiento del proyecto | 3. Planificación del proyecto | Planificar el proyecto | AR | Oficinas | 2008-01-03 | 2008-01-07 | 4 | 2008-01-03 | 4567 | 64 | 5466 | 80
4 | 2. Diseño del portal | 1. Entornos de desarrollo y pruebas | Licencias de software | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-10 | 2008-02-18 | 8 | 2008-02-10 | 9867 | 128 | 10213 | 120
5 | 2. Diseño del portal | 1. Entornos de desarrollo y pruebas | Instalación software en entorno desarrollo y pruebas | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-11 | 2008-02-19 | 8 | 2008-02-11 | 9867 | 128 | 10534 | 130
6 | 2. Diseño del portal | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño de estructura de navegación | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-12 | 2008-02-20 | 8 | 2008-02-12 | 9867 | 128 | 8764 | 128
7 | 2. Diseño del portal | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño de procesos de gestión de contenidos | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-13 | 2008-02-21 | 8 | 2008-02-13 | 9867 | 128 | 9085 | 200
8 | 2. Diseño del portal | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño funcional de productos y servicios | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-14 | 2008-02-22 | 8 | 2008-02-14 | 9867 | 128 | 9445 | 129
9 | 2. Diseño del portal | 2. Requerimientos del diseño funcional y gráfico | Diseño técnico y funcional aprobado | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-15 | 2008-02-23 | 8 | 2008-02-15 | 9867 | 128 | 9805 | 122
10 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño de arquitectura y seguridad | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-16 | 2008-02-24 | 8 | 2008-02-16 | 9867 | 128 | 10165 | 132
11 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño plantillas de contenidos | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-17 | 2008-02-25 | 8 | 2008-02-17 | 9867 | 128 | 10525 | 130
12 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño de interfaces | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-18 | 2008-02-26 | 8 | 2008-02-18 | 9867 | 128 | 10885 | 202
13 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño del modelo de datos | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-19 | 2008-02-27 | 8 | 2008-02-19 | 9867 | 128 | 9542 | 131
14 | 2. Diseño del portal | 3.Diseño técnico | Diseño técnico aprobado | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-20 | 2008-02-28 | 8 | 2008-02-20 | 9867 | 128 | 9902 | 124
15 | 2. Diseño del portal | 4. Obtención prototipo operativo | Desarrollo del prototipo | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-21 | 2008-02-29 | 8 | 2008-02-21 | 9867 | 128 | 10262 | 134
16 | 2. Diseño del portal | 4. Obtención prototipo operativo | Evaluación y pruebas prototipo | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-22 | 2008-03-01 | 8 | 2008-02-22 | 9867 | 128 | 10622 | 132
17 | 2. Diseño del portal | 4. Obtención prototipo operativo | Aprobación prototipo finalizado | AR+SJ | Oficinas+Empresa | 2008-02-23 | 2008-03-02 | 8 | 2008-02-23 | 9867 | 128 | 10982 | 204
18 | 3. Construcción de la solución | 1. Construcción de gráficos | Construcción de gráficos | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-01 | 2008-03-10 | 9 | 2008-03-01 | 11234 | 144 | 12216 | 134
19 | 3. Construcción de la solución | 2. Parametrización | Parametrización | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-02 | 2008-03-11 | 9 | 2008-03-02 | 11234 | 144 | 9867 | 140
20 | 3. Construcción de la solución | 3. Pruebas interfaces | Pruebas interfaces | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-03 | 2008-03-12 | 9 | 2008-03-03 | 11234 | 144 | 10323 | 150
21 | 3. Construcción de la solución | 4. Formación | Formación | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-04 | 2008-03-13 | 9 | 2008-03-04 | 11234 | 144 | 10779 | 160
22 | 3. Construcción de la solución | 5. Pruebas | Pruebas | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-03-05 | 2008-03-14 | 9 | 2008-03-05 | 11234 | 144 | 11235 | 134
23 | 3. Construcción de la solución | 6. Prueba y aprobación final de la solución | Prueba y aprobación final de la solución | SJ+RT+TI | Oficinas | 2008-04-05 | 2008-04-15 | 10 | 2008-04-05 | 13343 | 160 | 10982 | 170
24 | 4. Implantación de la solución | 1. Migración de datos final | Migración de datos final | RT+TI+LM | Oficinas+Empresa | 2008-04-06 | 2008-04-16 | 10 | 2008-04-06 | 13343 | 160 | 12216 | 165
25 | 4. Implantación de la solución | 2. Pruebas finales | Pruebas finales | RT+TI+LM | Oficinas+Empresa | 2008-04-07 | 2008-04-17 | 10 | 2008-04-07 | 13343 | 160 | 9867 | 158
26 | 4. Implantación de la solución | 3. Documentación final | Documentación final | RT+TI+LM | Oficinas+Empresa | 2008-04-08 | 2008-04-18 | 10 | 2008-04-08 | 13343 | 160 | 10323 | 174
27 | 4. Implantación de la solución | 4. Documentación y formación usuarios finalizada | Documentación y formación usuarios finalizada | RT+TI+LM | Oficinas+Empresa | 2008-04-09 | 2008-04-19 | 10 | 2008-04-09 | 13343 | 160 | 10779 | 169
28 | 5. Puesta en marcha de la solución | 1. Arranque de la solución | Arranque de la solución | TI+LM+RE | Oficinas+Empresa | 2008-05-01 | 2008-05-10 | 9 | 2008-05-01 | 11234 | 144 | 11235 | 162
29 | 5. Puesta en marcha de la solución | 2. Apoyo en la postimplantación | Apoyo en la postimplantación | TI+LM+RE | Oficinas+Empresa | 2008-05-02 | 2008-05-11 | 9 | 2008-05-02 | 11234 | 144 | 10982 | 178
30 | 5. Puesta en marcha de la solución | 3. Definición de mejoras | Definición de mejoras | TI+LM+RE | Oficinas+Empresa | 2008-05-03 | 2008-05-12 | 9 | 2008-05-03 | 13343 | 144 | 12216 | 173
31 | 5. Puesta en marcha de la solución | 4. Cierre del proyecto | Cierre del proyecto | TI+LM+RE | Oficinas+Empresa | 2008-05-04 | 2008-05-13 | 9 | 2008-05-04 | 13343 | 144 | 9867 | 166
Formulas:
Mes = +[Desde]

## TD_11_3
Suma de Días
Fase | Total
1. Lanzamiento del proyecto | 12
2. Diseño del portal | 112
3. Construcción de la solución | 55
4. Implantación de la solución | 40
5. Puesta en marcha de la solución | 36
Total general | 255